# Bài làm: Rà soát Velocity và Burndown Chart – RikkeiGo

## Phần 1 – Rà soát báo cáo

| Mã | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Chỉ có 4 PBI đạt DoD: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). Tổng là 15 SP. PBI ví RikkeiPay 8 SP mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên không được tính Velocity. |
| BC2 | Đúng | Từ ngày 1 đến ngày 2, SP còn lại giữ nguyên ở mức 21 SP. Đây là tín hiệu cần điều tra tại Daily Scrum, chẳng hạn kiểm tra công việc đang dở, trở ngại hoặc Task quá lớn. Tuy nhiên, đường nằm ngang không tự động chứng minh năng suất thấp. |
| BC3 | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 tăng lên 24 SP. Ngày 3, Đức thêm PBI mã khuyến mãi trị giá 3 SP, nên \(21+3=24\). Đường tăng do phạm vi công việc tăng, không đủ căn cứ để kết luận Developers làm việc chậm. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP nhưng ngày 10 báo cáo về 0 SP. Không có dữ liệu chứng minh toàn bộ 11 SP đã hoàn thành DoD. Sửa số để Actual Line chạm Ideal Line là làm sai lệch dữ liệu. |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP, mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test. PBI chưa đạt DoD nên tính 0 SP vào Velocity và phải quay lại Product Backlog; không thể tự chuyển thành 2 SP còn lại ở Sprint 5. |

## Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity chỉ tính tổng Story Point của các PBI đạt Definition of Done (DoD) trong Sprint.

| PBI | SP | Trạng thái | SP được tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 8 | Chưa Done, chưa qua Integration Test | 0 |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Done | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Done | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Done | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Done | 2 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | 3 | Chưa làm | 0 |

Phép tính:

\[ \text{Velocity}=5+5+3+2=\boxed{15\text{ SP}} \]

Kết luận: Velocity đúng của Sprint 4 là 15 SP, không phải 21 SP. Có 4 PBI đạt DoD được tính vào Velocity. PBI ví RikkeiPay và PBI mã khuyến mãi chưa Done nên không được cộng điểm.